## Prueba
AÑO | MES | TRIMESTRE | ENCARGO | CONTRATO | GRUPO_REMEDY | REF_EXTERNA | ENCARGOS REPETIDOS | AGRUPACION | PROYECTO | TITULO | TIPO OBJETO | OBJETO ENCARGO | PRIORIDAD | DESC. PRIORIDAD | CRITICIDAD | DESC. CRITICIDAD | LOGIN PROVEEDOR | LOGIN CAMBIO | ESTADO | F. INICIO ESTADO | F. REGISTRO | F. ASIGNACIÓN | F. ESTIMADA SOLUCION | F. REQUERIDA VALORACIÓN | F.REQUERIDA DE ENTREGA | F. ENTREGA VALORACION | F. COMPROMISO | F. FIN PREVISTO | F. COMIENZO EJECUCIÓN | F. ENTREGA | F. RESOLUCIÓN ICM | F. ACEPTACIÓN | F. CIERRE | TIEMPO TOTAL | TIEMPO RESOLUCION | APLICACIÓN | MÓDULO FUNCIONAL | MÓDULO TECNICO | HORAS VALORADAS | HORAS COMPROMETIDAS | HORAS REALIZADAS | COSTE | Nº VALORACIONES ACEPTADAS | Nº REPLANIFICACIONES ACEPTADAS | Nº VALORACIONES RECHAZADAS | Nº ENTREGAS RECHAZADAS | INCUMPLIMIENTO | FASE | ENTRA EN ANS | N. DE CAMBIOS DE ESTADO | N. DE SOLICITUDES DE PAUSA | CLAVE ORIGEN CANCELACIÓN | CLAVE MOTIVO CANCELACIÓN | CLAVE SISTEMA INFORMACIÓN | DESC. SISTEMA INFORMACIÓN | CLAVE CONSEJERÍA | CLAVE ÁREA | CLAVE CENTRO | CLAVE ÁMBITO | DESC. ÁMBITO | CRITICIDAD APLICACION | DESC. CRITICIDAD APLICACION | CLAVE NIVEL CRITICIDAD | DESC. NIVEL CRITICIDAD | CLAVE ENTORNO 1 | DESC. ENTORNO 1 | CLAVE ENTORNO 2 | DESC. ENTORNO 2 | CLAVE ENTORNO 3 | DESC. ENTORNO 3 | CLAVE ENTORNO 4 | DESC. ENTORNO 4 | CLAVE ENTORNO 5 | DESC. ENTORNO 5 | TIPO SOLUCION | SOLUCION USUARIO | SOLUCION TECNICA | OPERACIONAL 1 | OPERACIONAL 2 | OPERACIONAL 3 | F. EXPORTACIÓN
2019 | 4 | 2 | 993494 | 1099 | GA.RRHH_SAN |  | 0 | 40703 |  | IMP-AP: ELABORACIÓN PLAN DE IMPLANTACIÓN | PLA | EPV | M | Media |  |  |  | JLUIS | CRR | 2019-04-03 14:57 | 2019-03-22 12:07 | 2019-03-27 12:51 |  | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 2019-03-28 18:35 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-02 14:41 | 2019-04-02 17:48 | 2019-04-03 14:57 | 2019-04-03 14:57 | 2019-04-03 14:57 | 4.21 | 0 |  |  | M4-001 | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 3659.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | F3 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | SOLUCIONADO | Se adjunta plan de implantación de GAP para su revisión. El documento MAGMA_PLA _GAP_Plan_de_implantacion v1.1, es el documento principal y el resto son llamados desde éste. | Se adjunta archivo plan de implantación GAP V.0.rar | NUEVA FUNCIONALIDAD | NUEVA FUNCIONALIDAD | NUEVA FUNCIONALIDAD | 2019-04-07 07:05
2019 | 4 | 2 | 994508 | 1099 | GA.RRHH_SAN |  | 0 | 40817 |  | IMP-HCR: ELABORACIÓN PLAN DE IMPLANTACIÓN | PLA | EPV | M | Media |  |  |  | MGI8 | PVE | 2019-04-03 19:21 | 2019-03-27 14:09 | 2019-03-27 14:10 |  | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 2019-03-28 18:50 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-02 16:53 | 2019-04-03 19:21 |  |  |  | 5.22 | 0 |  |  | M4-001 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3659.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |  | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | Se entrega el Plan de implantación de PN en H. Cruz Roja para su revisión | Se entrega el Plan de implantación de PN en H. Cruz Roja para su revisión | NUEVA FUNCIONALIDAD | NUEVA FUNCIONALIDAD | NUEVA FUNCIONALIDAD | 2019-04-07 07:05
2019 | 4 | 2 | 995257 | 1099 | GA.RRHH_SAN | 13-3446505 | 1 |  |  | DESPUÉS DE VER EL FALLO DEL MES DE MARZO SE HAN PUESTO A COTEJAR EL RESTO DE LOS MESES Y HAN DETECT | NPL | COR |  |  | 0 | 0 - Normal |  | JLUIS | CAN | 2019-04-01 08:42 | 2019-04-01 08:31 | 2019-04-01 08:41 | 2019-04-01 08:40 | [5 empty] | 2019-04-01 08:41 |  |  |  | 2019-04-01 08:42 | 0.0 |  |  |  | M4-001 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | F3 | 1 | 2 | 0 | O5 | M6 | [22 empty] | cancelada |  |  |  |  | 2019-04-07 07:05
2019 | 4 | 2 | 995265 | 1099 | GA.RRHH_SAN | 13-3448318 | 1 |  |  | CONSULTAN QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LA APLICACIÓN QUE LES DEJA BLOQUEADOS CONSTANTEMENTE Y NO LES PER | NPL | COR |  |  | 0 | 0 - Normal |  | JLUIS | CAN | 2019-04-01 12:36 | 2019-04-01 08:31 | 2019-04-01 08:40 | 2019-04-01 08:40 | [5 empty] | 2019-04-01 08:40 |  |  |  | 2019-04-01 12:36 | 0.16 |  |  |  | M4-001 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | F3 | 1 | 3 | 1 | O4 | M33 | [22 empty] | obsoleto |  |  |  |  | 2019-04-07 07:05